## Hoja1
Objetivos específicos | Líneas de acción prioritarias PCDHL (10 años) | Líneas de acción prioritarias PEM (5 años) | Metas | Responsable | Fuentes de Verificación | Condiciones de Éxito o Supuestos | Impactos Esperados
I. Identificar y resolver las situaciones relativas al sistema vial de manera inclusiva, integral, sostenible, accesible, segura y eficiente | a. Mejoramiento del sistema de señalización e infraestructura vial (señalización vertical y horizontal, agujas en vía del tren, más semáforos, ampliación de vías). | Elaboración del plan quinquenal de mantenimiento vial | 1. Diagnosticar el 100% de la red vial cantonal por sectores homogéneos para el 2013 2. Intervenir al menos un 20% de la red vial cantonal para el 2017 | Randall Rodríguez Gustavo Mora | Informe de diagnóstico Obra física verificada en sitio | 1. Aprobación del financiamiento 2. Recursos necesarios (presupuesto, humanos) | Aumento de la vida útil y la seguridad de las vías intervenidas
Rehabilitación y mantenimiento de rutas primarias y secundarias de la red vial cantonal
Actualización del inventario físico de calles, aceras y señalamiento vial de la red vial cantonal
Diagnóstico físico de la red vial cantonal por contratación administrativa
Financiamiento para el mejoramiento de la red vial cantonal
|  | Señalización y demarcación de vías cantonales | 3. Señalizar y demarcar al menos 3 km de la vías cantonales
| b. Establecimiento de un Sistema Integrado de transporte público inter distrital e intercantonal. |  |  | Interinstitucional
| c. Construcción de una terminal de transporte público. |  |  | Interinstitucional
| d. Identificación y resolución de los puntos álgidos relacionados con el sistema vial que dificultan la movilidad inter distrital e intercantonal. | Realización de estudios de los puntos conflictivos del tránsito vehicular del cantón | 1. Realizar un inventario de los puntos álgidos relacionados con el sistema vial en Curridabat, para el 2013 2. Realizar un estudio anual de propuesta de solución vial para un punto álgido del sistema vial de Curridabat, a partir del 2014 | Interinstitucional Alcaldía | Documento de inventario Documento de estudio de propuesta de solución vial | Recursos necesarios (presupuesto, humanos) | Procurar una coordinación efectiva sobre el impacto del sistema vial en Curridabat y sus soluciones
| e. Construcción de áreas peatonales, ciclovías de fácil acceso y movilidad de las comunidades. | Notificación de aceras y cobro de multa por omisión de deberes y obras no permitidas en el derecho de vía | 1. Notificar al menos 10 km anuales de las aceras en mal estado 2. Aplicación de sanciones al 100% de los contribuyentes notificados anualmente que hayan incumplido el reglamento de omisión de deberes, la ley 7600 o invasiones en el derecho de vía | Alcaldía Gestión Vial John Odio | Documento de notificación y/o de cobro de multa Base de datos de procesos de notificación | 1. Recursos necesarios (humano) 2. Que no se presenten órdenes judiciales o la omisión de la administración | Dotación de espacios públicos de calidad y universales
|  | Estandarización en la construcción de las aceras del cantón | 3. Diseñar detalles constructivos “tipo” para áreas peatonales en al menos el 20% de áreas del cantón al año, hasta llegar al 100% al 2017 |  | Catálogo de diseños de detalles constructivos | 1. Adquisición de licencias de los software necesarios 2. Capacitación para el manejo de los software | Dotación de espacios públicos de calidad y universales
|  | Construcción de aceras en espacios públicos. | 4. Construir al menos 400 m2 de aceras en espacios públicos al año |  | Obra física verificada en sitio | Recursos necesarios (presupuesto | Dotación de espacios públicos de calidad y universales
|  | Construcción de ciclovías y corredores peatonales | 5. Construir al menos 1 km de corredores peatonales para el 2014 6. Construir al menos 1 km de ciclovías para el 2014 |  | Obra física verificada en sitio | Recursos necesarios (presupuesto) | Reducción de combustible, de congestión vial, promoción de la salud
|  | Generar propuestas alternativas de diseños urbanísticos para el embellecimiento del espacio público, que provean seguridad, recreación y opciones de traslado (Programa Carta de Compromiso Ciudadano) | 7. Intervenir en el diseño al menos dos formas de vías de transporte en el 100% de las solicitudes aprobadas anuales |  | Diseño propuesto verificado en planos | Aprobación de los diseños por la jerarquía institucional | Ciudad con mayores alternativas de movilización
| f. Promoción de proyectos de transporte alternativo. | Promoción del uso de medios de transporte alternativos, caminar, bicicleta, tren. | 1. Realización de 2 campañas anuales de promoción del uso de medios de transporte alternativos (caminar, bicicleta, tren) | Alcaldía Responsabilidad Social | Facturas de pago a medios publicitarios Registros digitales Comunicados en redes sociales | 1. Satisfacer la meta precedente 2. Recursos necesarios (presupuesto) | Formación y concientización de los beneficios de los transportes alternativos
II. Promover el desarrollo ordenado de la infraestructura cantonal y el cumplimiento de las normas viales. | a. Desarrollo de programas de cultura ciudadana orientados al respeto y cumplimiento de las normas viales con énfasis en la protección al peatón. | Promoción de la educación vial en escuelas | 1. Realizar actividades de educación vial al año en 2 escuelas del cantón | Randall Rodríguez Ingrid Fonseca | Documento de autorización del centro educativo Informe de evaluación de actividades Registro digital | 1. Recursos necesarios (presupuesto, humano) 2. Anuencia de las autoridades de las escuelas 3. Coordinación efectiva con el MOPT y el MEP | Fomento a la educación vial en escolares, para la reducción de accidentes de tránsito
| b. Implementación de un sistema que facilite la identificación de las calles y avenidas del cantón armonizado con las directrices de Correos de Costa Rica que además de números utilice nombres relacionados con las identidades culturales. | Identificación de las calles y avenidas del cantón siguiendo las directrices de Correos de Costa Rica y que utilice números y nombres relacionados con las identidades culturales. |  | Interinstitucional
| c. Establecimiento y reglamentación de estacionamientos públicos y privados en armonía con los nuevos proyectos de infraestructura y movilidad. | Establecimiento y control de las áreas de parqueo en el derecho de vía | 1. Establecer al menos 3 km lineales de espacio para parqueo en el derecho de vía en el sector central de Curridabat para el 2014 | Randall Rodríguez Juan Carlos Arroyo John Odio | Obra física verificada en sitio Publicación en La Gaceta | 1. Aprobación de la modificación por el INVU 2. Acuerdo de aceptación por el Concejo Municipal 3. Recursos necesarios (presupuesto, humano) | Mayor orden en las zonas de más alto tránsito vehicular
|  | Regulación sobre la forma y diseño de los parqueos privados | 2. Incluir la norma de forma y diseño de parqueos privados en la modificación al Plan Regulador de Curridabat para el 2013 | Juan Carlos Arroyo | Obra física verificada en sitio Publicación en La Gaceta | 1. Aprobación de la modificación por el INVU 2. Acuerdo de aceptación por el Concejo Municipal | Mejora de la estética de la ciudad
III. Garantizar el acceso equitativo a las nuevas tecnologías de la información y comunicación. | a. Universalización del acceso de todo el cantón a las nuevas tecnologías de la información y comunicación | Provisión de Internet gratuito a las comunidades del cantón. | 1. Brindar Internet gratuito que abarque el 100% del territorio del cantón para el 2017 | Federico Sánchez Rafael Moraga | Informe de medición de campo | 1. Recursos necesarios (presupuesto) 2. Alianzas para patrocionios | Disminución de la brecha digital
|  | Proyecto de fibra óptica municipal | 2. Establecer un anillo de fibra óptica que cubra al menos 40% el cantón de Curridabat para el 2018 |  | Obra física que cubra el perímetro del cantón | Recursos necesarios (presupuesto) Alianzas para patrocinios | Potencia la atracción de inversiones, ofreciendo mayor acceso a menor costo
| b. Creación de un centro comunal inteligente por distrito que facilite la accesibilidad a herramientas tecnológicas | Creación, dotación y sostenibilidad de bibliotecas virtuales distritales. | 1. Habilitar la infraestructura para la creación de una biblioteca virtual en Granadilla y una en Tirrases para el 2014 | Eduardo Méndez Federico Sánchez | Obra física verificada en sitio | Tiempo razonable en el proceso de formulación y adjudicación del cartel licitatorio | Contar con una infraestructura bien acondicionada para el acercamiento de la ciudadanía a los servicios de información de la Municipalidad
Instalación de un kiosco informativo para el acceso universal aprovechando la infraestructura de las bibliotecas virtuales
| c. Formación de las comunidades en el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. | Ampliación de oferta formativa en tecnologías de información y comunicación | 1. Proveer al menos un curso formativo en cada biblioteca del cantón al 2014 2. Brindar al menos un proceso de capacitaciones al año en el uso de tecnologías de información para el fomento de la cultura emprendedora | Eduardo Méndez Federico Sánchez | Cantidad de cursos brindados Listados de participación en las capacitaciones | 1. Consolidación de los convenios 2. Contar con el equipamiento actualizado 3. Demanda de los cursos | Disminución de la brecha digital y formación en el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en comunidades vulnerables
Fomento a la cultura emprendedora a través de tecnologías de información y comunicación
| d. Promoción de cableado subterráneo para evitar contaminación visual. | Proyecto de fibra óptica municipal | 1. Establecer un anillo de fibra óptica que cubra al menos el 40% cantón de Curridabat para el 2018 | Interinstitucional | Obra física que cubra el perímetro del cantón | 1. Recursos necesarios (presupuesto) 2. Alianzas para patrocinios | Potencia la atracción de inversiones, ofreciendo mayor acceso a menor costo