## Hoja1
Objetivos específicos | Líneas de acción prioritarias PCDHL (10 años) | Líneas de acción prioritarias PEM (5 años) | Metas | Responsable | Fuentes de Verificación | Condiciones de Éxito o Supuestos | Impactos Esperados
I. Generar las condiciones necesarias para el desarrollo y sostenibilidad de iniciativas de emprendedurismo en el cantón. | a. Realización de un inventario de infraestructuras, organizaciones, empresas, industrias y establecimientos comerciales por distrito para la toma de decisiones en materia de emprendedurismo. | Coordinación con instituciones públicas o privadas que propicien la formación mínima para la generación de encadenamientos productivos. | 1. Realizar al menos 1 diagnóstico ó investigaciones al año en materia de empleabilidad, emprendedurismo, servicios sociales y económicos en general. | Eduardo Méndez Marlon Céspedes | Documento final de diagnóstico Bases de datos | 1. Recursos necesarios (presupuestario, humano) 2. Apoyo de la jerarquía institucional 3. Anuencia de las empresas e instituciones | Provisión de información base con respecto a la situación de empleabilidad en el cantón, para la toma de decisiones.
Mantener una base de datos de empleadores y de posibles candidatos.
Levantamiento de línea base general (inventario) de entidades públicas y privadas que apoyan el emprendedurismo.
Encuesta empresarial sobre empleabilidad.
| b. Creación de una comisión cantonal y subcomisiones distritales que orienten la construcción y ejecución de políticas públicas de emprendedurismo. | Coordinación de los emprendimientos locales hacia las instancias de apoyo. | 1. Referir anualmente a la ventanilla municipal el 100 % de los proyectos emprendedores detectados por cada Concejo de Distrito | Concejos de Distrito | Listados de personas referidas | 1. Capacitación adecuada a los Concejos de Distrito 2. Promoción sobre las políticas cantonales de emprendedurismo | Desconcentración y creación de redes para la ampliación de cobertura de las políticas emprendedurismo
| c. Construcción de una política cantonal para el emprendedurismo. | Política Pública en materia de Emprendedurismo. | 1. Establecer una Política Pública sobre Emprendedurismo en el cantón para el 2012. | Eduardo Méndez | Acuerdo de aprobación del Concejo Municipal | Reconocimiento político sobre la necesidad estratégica de impulsar el emprendedurismo | Implementación institucional de mecanismos de fomento a la cultura emprendedora
|  | Implementación de la política pública cantonal de emprendedurismo. | 2. Revisión y canalización de emprendimientos en el término de 8 días a partir del 2013. 3. Dar seguimiento y monitoreo anual al 100% de los proyectos de emprendimiento canalizados. |  | Base de datos | Recursos necesarios (humano, mobiliario, etc.) | Posibilidad de contar con un único lugar de recepción a nivel cantonal, que a su vez brinde la asesoría, apoyo y seguimiento requeridos
Creación y operación de una ventanilla única para la asesoría técnica en nuevos emprendimientos.
| d. Ejecución de agendas de coordinación entre organizaciones públicas y privadas relacionadas al tema de emprendedurismo, enmarcadas en la política pública. | Coordinación actividades junto con otros entes gubernamentales y privados en materia de empleabilidad. | 1. Crear al menos 1 proyecto en alianza público o público- privada al año durante los próximos cinco años . | Eduardo Méndez Marlon Céspedes | Documento de contrato o de carta de intenciones | 1. Afinidad de objetivos en torno al tema 2. Recursos necesarios para el cumplimiento de los términos de la alianza | Ampliación del ámbito de acción de la Municipalidad en el tema, y mayor credibilidad hacia la institución al tener mayor respaldo
II. Promover el desarrollo de nuevos proyectos de emprendimiento en el cantón | a. Desarrollo de procesos de formación en emprendedurismo a las diferentes comunidades del cantón. | Asesoría y formación a la comunidad que pretende su inserción al campo laboral. | 1. Llevar a cabo al menos 4 capacitaciones al año en temas relacionados con servicios sociales y económicos. | Eduardo Méndez Marlon Céspedes | Listas de asistencia Agendas de planificación de las capacitaciones Evaluación de las actividades | 1. Recursos necesarios (presupuesto, transporte, equipo audiovisual, etc.) 2. Promoción y asistencia | Incrementar las capacidades y habilidades de los ciudadanos como forma de cimentar las condiciones para el desarrollo de procesos de emprendedurismo en el cantón
Realización de procesos socioeducativos para el fortalecimiento de habilidades de grupos vulnerables.
Capacitación a funcionarios municipales en gestión del emprendedurismo.
| b. Asesoría técnica y jurídica a las comunidades para la gestión de proyectos de emprendedurismo. | Creación y operación de una ventanilla única para la asesoría técnica en nuevos emprendimientos. | 1. Revisión y canalización de emprendimientos en el término de 8 días a partir del 2013. 2. Dar seguimiento y monitoreo anual al 100% de los proyectos de emprendimiento canalizados. | Eduardo Méndez Marlon Céspedes | Base de datos | Recursos necesarios (humano, mobiliario, etc.) | Posibilidad de contar con un único lugar de recepción a nivel cantonal, que a su vez brinde la asesoría, apoyo y seguimiento requeridos
| c. Implementación de espacios de uso mixto que integren una oferta habitacional, comercial, servicios, recreativa y comunal. | Alianzas con privados y públicos para la ejecución de acciones orientadas al urbanismo. | 1. Fomentar la suscripción de al menos 2 cartas de intención por año con organizaciones públicas y/o privadas para el desarrollo de acciones orientadas al urbanismo. | Alcaldía | Documentos de cartas de intención | Promoción de los estándares urbanísticos del cantón de Curridabat | Desarrollo de proyectos urbanísticos más céleres y con mayor disponibilidad de recursos
|  | Asesoría técnica y formativa a lo interno de la Municipalidad y a las comunidades en infraestructura, paisajismo y urbanismo. | 2. Brindar atención al 100% de las solicitudes de asesoría en infraestructura, paisajismo y urbanismo. | Juan Carlos Arroyo Alcaldía John Odio | Listado de solicitudes atendidas (presenciales, escritas) Quejas recibidas en Contraloría de Servicios | Compromiso de las direcciones responsables con la contabilización de las solicitudes de asesoría | Uniformidad en la estética y el desarrollo urbanístico del cantón
|  | Regulación sobre la forma y diseño sobre los proyectos de construcción. | 3.Incluir la norma de forma y diseño sobre los proyectos de construcción en la modificación al Plan Regulador a tres zonas del distrito de Curridabat para el 2013. | Juan Carlos Arroyo | Obra física verificada en sitio Publicación en La Gaceta | 1. Aprobación de la modificación por el INVU 2. Acuerdo de aceptación por el Concejo Municipal | Ciudad más estética, ordenada, segura, caminable, inclusiva y compacta
|  | Modificación del Plan Regulador en las zonas del distrito de Curridabat. | 4. Presentar para su aprobación ante las instancias correspondientes las modificaciones al Plan Regulador a tres zonas del distrito de Curridabat, al 2013. | Juan Carlos Arroyo | Documento de los reglamentos del Plan Regulador | Finalización del conjunto de reglamentos a presentar | Ordenamiento del desarrollo económico, de la sustentable utilización de los recursos, del territorio, accesibilidad de vivienda
|  | Revisión de las zonas intervenidas en las modificaciones al Plan Regulador del cantón. | 5. Instaurar procesos de análisis para determinar posibles ajustes a las zonas intervenidas en el Plan Regulador del cantón, cada 2 años. | Juan Carlos Arroyo Sonia Hernández John Odio | Informe de análisis | 1. Coordinación entre direcciones 2. Sistematización adecuada de la información 3. Procesos de consulta con la ciudadanía | Diagnóstico de la funcionalidad de las medidas y modificaciones implementadas en las zonas intervenidas
|  | Análisis de modificaciones por distrito al Plan Regulador del cantón. | 6. Analizar posibles modificaciones por distrito en el Plan Regulador al menos una vez al año. | Sonia Hernández John Odio Juan Carlos Arroyo | Documento de propuesta | 1. Coordinación entre direcciones 2. Procesos de consulta con la ciudadanía | Ordenamiento del desarrollo económico, de la sustentable utilización de los recursos, del territorio, accesibilidad de vivienda
|  | Diseño de propuestas de soluciones, actualizadas, innovadoras y creativas de infraestructura y paisajismo, de bajo impacto ambiental y de bajo mantenimiento, que incluya la utilización de materiales reciclables. | 7. Utilizar al menos un 10% de materiales reciclables en las intervenciones urbanísticas, paisajísticas y arquitectónicas que se realicen anualmente. 8. Utilizar al menos un 10% de materiales de bajo mantenimiento en las intervenciones urbanísticas, paisajísticas y arquitectónicas que se realicen anualmente. | John Odio Erick Rosales | Obra física verificada en sitio | Recursos necesarios (presupuesto, materiales, humanos) | Beneficios ambientales y económicos
| d. Desarrollo de programas de atracción y diversificación de comercios, empresas e industrias en el cantón. | Identificación de las variables que hacen atractivo al cantón para las empresas. | 1. Realizar un estudio que identifique las variables que hacen atractivo al cantón para las empresas para el 2014. | Alcaldía | Informe del estudio | Recursos necesarios (presupuesto, humanos) | Determinación de las condiciones del cantón para la toma de decisiones en el tema de empleo y desarrollo económico
| e. Implementación de energías limpias y renovables; y generación de programas para el ahorro energético así como autogeneración de energía. | Promover uso de medios de transporte alternativos, caminar, bicicleta, tren. | 1. Realización de 2 campañas anuales de promoción del uso de medios de transporte alternativos (caminar, bicicleta, tren). | Alcaldía John Odio | Facturas de pago a medios publicitarios Registros digitales Comunicados en redes sociales | 1. Satisfacer la meta precedente 2. Recursos necesarios (presupuesto) | Formación y concientización de los beneficios de los transportes alternativos
|  | Formulación y ejecución del plan de gestión ambiental institucional. | 2. Disminuir en al menos un 3% el consumo eléctrico por empleado municipal al 2017. 3. Disminuir en al menos un 3% el consumo de combustibles fósiles por empleado municipal al 2017. | Carlos Núñez José Retana | Facturaciones de consumo eléctrico e hidrocarburos | 1. Sensibilización y responsabilidad de los funcionarios sobre las disposiciones del plan 2. Directriz general de aplicación obligatoria del plan, emitida por Alcaldía 3. Control y aplicación efectivo de los jefes y directores | Lograr que la Municipalidad contribuya a la disminución de los gases de efecto invernadero
|  | Establecimiento de compras verdes en la Municipalidad. | 4. Redactar proyecto de reforma al Reglamento de Compras de la Proveeduría Municipal para la inclusión del criterio de compras verdes al 2014. 5. Capacitar al 100% del personal municipal encargado de hacer gestiones de compra para el 2013. 6. Establecer que el 100 % de las solicitudes de compras de la Municipalidad contengan los parámetros de compras verdes. | Carlos Núñez Christian González | Reglamento reformado Listas de asistencia Solicitudes de compra incluyendo los criterios de compra verde | 1. Directriz general emitida por Alcaldía para que las compras municipales contengan los parámetros de compras verdes 2. Aprobación de la reforma al Reglamento de Compras de la Proveeduría Municipal | Lograr que la Municipalidad disminuya el impacto negativo hacia el medio ambiente
III. Acceder a recursos económicos para la financiación de proyectos de emprendedurismo | a. Creación de alianzas entre organizaciones públicas, empresas e industrias existentes en el cantón para el financiamiento de proyectos locales de emprendedurismo por medio de la responsabilidad social empresarial. | Direccionamiento de proyectos emprendedores hacia vías de financiamiento | 1. Identificar y contactar empresas que estén dispuestas a apoyar con financiamiento, acompañamiento o asociatividad (encadenamientos productivos) a proyectos de emprendedurismo en el cantón para su posible inclusión en el catálogo de ventanilla única, para el 2013 | Alcaldía Eduardo Méndez | Catálogo con requisitos específicos | Establecimiento de criterios claros de ingreso al catálogo | Garantizar que las alianzas generadas por la Municipalidad a los emprendedores, cuenten con la experencia y credibilidad suficiente
| b. Divulgación y asesoría técnica a proyectos de emprendedurismo comunales y pymes para el acceso a apoyos económicos. | Trabajo con estudiantes universitarios para el apoyo en el tema de emprendedurismo. | 1. Realizar un taller participativo de divulgación e identificación de emprendimientos comunales al año. 2. Identificar al menos un posible proyecto de emprendimiento comunal en los talleres realizados. | Marlon Céspedes | Listas de asistencia Agendas de planificación de los talleres Evaluación de las actividades | 1. Recursos necesarios (presupuesto, transporte, equipo audiovisual, etc.) 2. Promoción y asistencia | Fomento a la cooperación, organización y producción asociativa y comunal
Talleres de asesoría para la identificación de emprendimiento de tipo asociativo y/o comunal.
IV. Agilizar el desarrollo del emprendedurismo de una manera eficiente y transparente. | a. Regulación del impacto ambiental, la construcción y la tipología de industrias y empresas. | Inclusión de variable ambiental y de gestión del riesgo, según los Índice de Fragilidad Ambiental. en los permisos de construcción. | 1. Incluir el IFA en la modificación al Plan Regulador de Curridabat para el 2013. | Juan Carlos Arroyo | Publicación en La Gaceta | 1. Aprobación de la modificación por el INVU 2. Acuerdo de aceptación por el Concejo Municipal | Mayor control en áreas de protección y zonas de alto riesgo
| b. Facilitación y agilización de procesos (Internet, formularios) para la creación e instalación de empresas e industrias. | Listado de Empresas que laboran en el Cantón por distrito y por actividad económica principal. | 1. Realizar un estudio de revisión de los requisitos y tiempos actuales relacionados con la creación e instalación de empresas (uso de suelo, permisos y patentes), para el 2013. | Alcaldía Oscar Cordero Federico Sánchez Kenneth Guzmán | Informe del estudio de revisión | Recursos necesarios (humanos) | Análisis de las posibilidades reales para disminuir requisitos y tiempos para la creación de empresas en el cantón
|  | Publicación de los listados en internet. | 2. Publicar el listado de empresas que laboran en el cantón en la página web de la Municipalidad para el 2013. |  | Aplicación activa en página web | Plataforma tecnológica suficiente | Provisión de información del mercado existente para las empresas interesadas en invertir en Curridabat
|  | Tramitación municipal vía digital para la creación de empresas. | 3. Digitalizar los trámites para la creación de empresas vía web para el 2014. |  | Aplicación activa en página web | Recursos necesarios (presupuestarios, humano) | Mayor facilidad y agilidad para los contribuyentes en sus emprendimientos
| c. Normalización y regulación del crecimiento vertical mixto. | Regulación sobre la forma y diseño sobre los proyectos de construcción. | 1. Incluir la norma de forma y diseño sobre los proyectos de construcción en la modificación al Plan Regulador a tres zonas del distrito de Curridabat para el 2013. | Juan Carlos Arroyo | Obra física verificada en sitio Publicación en La Gaceta | 1. Aprobación de la modificación por el INVU 2. Acuerdo de aceptación por el Concejo Municipal | Ciudad más estética, ordenada, segura, caminable, inclusiva y compacta
| d. Creación de incentivos para el desarrollo de empresas o industrias comprometidas con la sostenibilidad del cantón. (a nivel ambiental, económico, socio cultural, político y tecnológico). | Análisis de las posibilidades de la Municipalidad para crear mecanismos de incentivos no económicos. | 1. Realizar un estudio técnico y jurídico para determinar la viabilidad de establecer incentivos no económicos para las empresas e industrias en el cantón, para el 2014. | Luis Gerardo Cháves Carlos Núñez | Informe del estudio | Recursos necesarios (presupuestario, humanos) | Establecimiento de una seguridad jurídica para la atracción de inversiones en el cantón
| e. Normalización y regulación de infraestructuras para el comercio y organización local de pequeña escala alrededor de los espacios públicos. | Diseño y planificación de puntos comerciales a pequeña escala en el espacio público. | 1. Redactar proyecto de reglamento de regulación de puntos comerciales a pequeña escala en el espacio público, para el 2013. 2. Instalar 3 puntos comerciales a pequeña escala en el espacio público al año, a partir del 2014. | Alcaldía John Odio | Texto del Reglamento Kioscos instalados | 1. Aprobación del Reglamento por el Concejo Municipal 2. Recursos necesarios (presupuestarios, humano) | Valor agregado en parques mediante el ofrecimiento de un servicio, para la atracción de usuarios en los espacios públicos